자동차센서 — 수업 진행 계획

영남대학교 자동차소프트웨어학과   |   2026학년도 2학기   |   3학년 2학기 전공선택 3학점(주 3시간)   |   수강 인원 2명

수강 인원이 2명이므로 강의를 듣는 방식이 아니라, 센서 6종을 통합한 자율주행 미니카 한 대를 학기 동안 직접 만드는 프로젝트 방식으로 진행합니다.

1.  수업을 어떻게 진행하는가

■ 주 3시간 운영

| 시간 | 구성 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–1:30 | 강의 90분 | 랩미팅 10분(각자 지난주 진행 · 막힌 곳 · 이번 주 계획) + 해당 주차 센서의 원리 · 사양 · 인터페이스 (두 사람 공통) |
| 1:30–3:00 | 실습 90분 | 그 주의 센서를 연결 → 데이터 취득 → 차량 기능으로 통합. 교수 상주, 막히면 그 자리에서 함께 해결한다 |

■ 주간 랩노트 (매주 제출)

GitHub 저장소에 매주 Markdown으로 커밋한다. ① 이론 요약  ② 진행 기록(한 것 / 막힌 것 / 다음 주 계획)  ③ 증거(측정 데이터 · 그래프 · 스크린샷 · 실패 로그)  ④ 소스 코드. 분량이 아니라 성실성과 구체성으로 평가하며, 이 저장소가 학기 말에 그대로 포트폴리오가 된다.

■ 2명이라서 달라지는 것

보드 한 대를 나눠 쓰며 남이 하는 것을 지켜보는 시간이 없다. 장비는 1인 1세트에 프로젝트 차량 1대를 전용으로 쓰고, 20명 예산으로는 시연만 가능했던 차량용 mmWave 레이더까지 실물로 실습한다. 대신 매주 무엇을 했는지 기록하고 설명해야 하며, 한 명이 멈추면 프로젝트 전체가 멈춘다.

2.  학기 프로젝트 — 센서 통합 자율주행 미니카

플랫폼   TOPST D3-G(텔레칩스 TCC8050, 국산 차량용 반도체) + PiRacer 섀시 · Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble. 센서마다 ROS2 노드를 만들고 토픽으로 데이터를 주고받는, 실제 자율주행 소프트웨어와 같은 구조로 만든다.

진행 순서   차를 먼저 굴리고, 센서를 하나씩 얹는다. 기초 이론 2주 → 카메라로 차를 굴린다(3~6주) → 라이다(7~9주) → 레이더(10~12주) → 통합(13~15주). 센서를 하나 얹을 때마다 원리 → 연결·취득 → 차량 기능화 → 시연·기록 네 단계를 반복한다.

■ 최종 시연 (15주차, 실내 트랙)

① 카메라 차선 인식으로 트랙 1바퀴 자율 주행   ② 초음파 · 라이다로 전방 장애물 감지 후 정지 · 회피(긴급제동 AEB의 축소판)   ③ 도플러 레이더로 접근 물체 속도 측정   ④ GNSS · IMU로 주행 궤적 로깅   ⑤ 6종 센서 데이터를 ROS2 토픽으로 실시간 통합해 대시보드에 표시

■ 역할 분담 — 차량은 공동, 담당 서브시스템은 각자

|  | 담당 센서 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| A | 카메라 (MIPI-CSI, USB) | V4L2/GStreamer 영상 파이프라인, 카메라 캘리브레이션, 차선 검출, 조향각 산출 |
| B | 초음파 · 레이더 · 라이다 · GNSS · IMU | GPIO ToF 거리 측정, 도플러 속도 산출, 라이다 스캔 · 장애물 검출, NMEA 파싱, I2C IMU, 칼만필터 |
| 공통 | 차량 전체 | 시스템 아키텍처 설계, 모터 · 서보 제어 노드, 통합, 대시보드, 최종 시연 |

담당은 프로젝트에서 책임지는 범위일 뿐 배우는 범위가 아니다. 이론 강의와 중간시험은 6종 센서 전체를 대상으로 하며, 매주 랩미팅에서 자기 담당 진행을 상대에게 설명하고 8주차 직전과 14주차에 상대 담당 센서에 대한 구술 확인을 받는다.

■ 마일스톤 4회

|  | 시점 | 도달 목표 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 4주 말 | 플랫폼 기동 — ROS2 노드 통신 확인, 원격 제어로 직선 3 m 주행, 카메라 영상 스트리밍 |
| M2 | 6주 말 | 카메라 자율주행 — 차선 검출로 트랙 1바퀴 주행, 전방 30 cm 초음파 감지 시 정지 |
| M3 | 9주 말 | 라이다 통합 — 장애물 거리 · 각도 검출 후 감속 · 회피, 카메라 주행과 충돌 없이 동작 |
| M4 | 12주 말 | 레이더 통합 — 도플러 속도 로그, 접근 물체 경고, 카메라 · 라이다 · 레이더 동시 발행 |

마일스톤은 성공 / 실패로 채점하지 않는다. 도달하려고 한 과정과 그 기록으로 평가한다. 실패한 시도라도 랩노트에 원인 분석과 다음 가설이 남아 있으면 만점이 가능하다. 하드웨어 프로젝트는 원래 절반이 실패한다 — 감추지 말고 기록할 것.

3.  어떤 내용으로 진행하는가 — 15주 계획

| 주 | 이론 — 강의 90분 | 프로젝트 — 실습 90분 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 오리엔테이션 · 자율주행 개념(인지-판단-제어, SAE, ADAS) · 임베디드 시스템 · 개발환경 | 개발 PC 셋업, GitHub 랩노트 저장소, SSH 키, 역할 논의 |
| 2 | 임베디드 리눅스 구조(부트로더·커널·rootfs) · ROS2 아키텍처 · 센서 인터페이스 개관 | D3-G 이미지 굽기 → 부팅 → SSH → ROS2 hello · 아키텍처 초안 |
| 3 | 카메라 원리 — CMOS·베이어·ISP, 렌즈·화각, 핀홀 모델 · MIPI-CSI/V4L2 | CSI 카메라 연결, GStreamer, 영상 토픽 · PiRacer 조립 |
| 4 | 카메라 캘리브레이션(내부 파라미터·왜곡) · 액추에이터(PWM, 서보·모터 드라이버) | 캘리브레이션 · 모터·서보 ROS2 노드 · 원격 주행 ▶ M1 |
| 5 | 영상처리 기초 — 색공간, Canny, Hough, ROI · 차선 검출 파이프라인 설계 | 차선 검출 노드 → 조향각 → 제어 노드 연결 |
| 6 | 제어 루프 직관(비례 제어·지연·진동) · 초음파 ToF와 GPIO 타이밍 | 차선 주행 튜닝 · HC-SR04 전방 정지 ▶ M2 |
| 7 | 라이다 원리 — 레이저·ToF, 스캐닝 방식, 포인트클라우드, 안전 등급 · 2D 라이다 사양 | YDLIDAR 연결, ROS2 드라이버, /scan 시각화 |
| 8 | 중간 이론 점검(30분) · 포인트클라우드 처리 — 극좌표 변환, 클러스터링, 지면 분리 · KITTI | 장애물 감지 노드(거리·각도) · KITTI 랩 |
| 9 | 센서 좌표계·외부 캘리브레이션(카메라-라이다) · 회피 행동 설계 | 라이다 기반 감속·회피 통합 ▶ M3 |
| 10 | 레이더 원리 — 전파·대역, 도플러 효과, CW vs FMCW, 처프·비트 주파수 | HB100 도플러 모듈 속도 측정 |
| 11 | Range-Doppler 맵(2D FFT), CFAR, 각도 추정 · 차량 레이더(SRR/LRR, ACC·AEB) | TI IWR6843 mmWave 실습 · nuScenes 레이더 랩 |
| 12 | 접근 경고·AEB 로직 설계 · IMU/GNSS 개관(드리프트, 측위 오차) | 레이더 접근 경고 통합 · IMU 로깅(선택) ▶ M4 |
| 13 | 센서퓨전 개관 — 센서별 강점·한계, 칼만필터 직관(1D) | 6종 토픽 동시 발행, rosbag 기록, 대시보드 |
| 14 | 시뮬레이터(CARLA) 개관 · 발표 구성법 | 통합 리허설 · 상대 담당 센서 구술 확인 |
| 15 | 최종 시연 · 발표 · 보고서 — 트랙 주행 시연 → 발표 20분/인 → 질의 |  |

과목의 범위   센서가 어떤 물리 원리로 세상을 측정하고, 그 데이터가 어떤 형태로 소프트웨어에 도달하는지까지를 다룬다. 그 뒤의 학습 알고리즘은 딥러닝(3-2), 영상 · 포인트클라우드 신호처리는 자동차비전(4-1), 센서퓨전 심화는 자율주행(4-2)이 이어받는다.

4.  평가

| 항목 | 비중 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 | 50% | 마일스톤 4회 20% (각 5%) + 최종 시연 20% + 최종 보고서 10% |
| 주간 랩노트 | 20% | 매주 제출(14회). 미제출 1회당 감점 |
| 중간 이론 점검 | 20% | 8주차 강의 앞 30분 필기, 1~7주 이론 범위 |
| 참여 · 상호교육 | 10% | 랩미팅 브리핑 성실도, 상대 담당 센서 구술 확인 2회 (8주 · 14주) |

기말시험은 시행하지 않고 최종 시연 · 발표 · 보고서로 대체한다. 최종 보고서는 개인별 제출이며 ① 시스템 아키텍처 ② 본인 담당 서브시스템의 원리 · 사양 · 구현 · 측정 결과 ③ 실패와 원인 분석 ④ 센서별 한계 비교와 센서퓨전 필요성에 대한 결론 ⑤ 개선 방향을 포함한다.

5.  교재와 초반 준비

교재   주교재 — 정승환, 「자율주행 자동차공학」 2판, 골든벨, 2024(PART 2 '인지 기술').   부교재 — 행키 샤프리, 「자율주행차량 기술 입문」, 에이콘, 2021(2장 하드웨어–센서).   무료 자료 — TI mmWave Training Series · TOPST 공식 문서 · KITTI / nuScenes 데이터셋 · rlabbe, Kalman and Bayesian Filters in Python.

교과목   이미 이수했다면 유리 — MCU프로그래밍(2-2), 신호및선형시스템(2-2).   병행 강력 권장 — 임베디드시스템(3-2, 라즈베리파이 · 리눅스).   병행 권장 — 딥러닝(3-2).

자율 준비   ① Python(numpy 배열, matplotlib 그래프)  ② Linux 명령줄(ssh, apt, 파일 권한 — 학기 내내 보드에 SSH로 붙어 작업한다)  ③ Git / GitHub(계정을 미리 만들 것)  ④ OpenCV 맛보기  ⑤ 여유가 되면 ROS2 노드 · 토픽 튜토리얼.  ①~③은 2강 전까지 반드시 해 둘 것.

역할   1강 실습에서 역할(A 인지 · 비전 / B 측거 · 측위)을 논의하고 2강에 확정한다. 어느 쪽에 끌리는지 생각해 둘 것.

자동차센서 (AUTOMOTIVE SENSOR) · 영남대학교 자동차소프트웨어학과 · 2026학년도 2학기 · 세부 일정은 진행 상황에 따라 조정